Uchwała nr XXV/171/2009

Rady Gminy Klwów

z dnia 20 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże” na lata 2007 - 2015.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Gminy Klwów uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się „Plan Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże” na lata 2007 - 2015, który został przyjęty uchwałą przez Zebranie Wiejskie w dniu 11 lutego 2007 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała nr XVI/106/2008 Rady Gminy Klwów z dnia 27 czerwca 2008r.. 
w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Przystałowice Duże” na lata 2007 - 2013.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Sobczak

Załącznik

do Uchwały Nr XXV/171/2008

Rady Gminy Klwów

z dnia 20 marca 2009 r.

Gmina Klwów

Plan Odnowy Miejscowości

Przystałowice Duże

na lata 2007 - 2015

Klwów 2007

Spis treści

WSTĘP……………………………………………………………………………………………… 3

1. Charakterystyka miejscowości………………………………………………………………7

1.1. Inwentaryzacja zasobów………………………………………………………………. 8

1.2. Mocne i słabe strony…………………………………………………………………… 8

1.3. Planowane kierunki rozwoju………………………………………………………… 10

2. Opis planowanych przedsięwzięć………………………………………………………… 12

ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA……………………………………………………………. 13

# WSTĘP

Gmina Klwów leży w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego,                  w północnej części powiatu przysuskiego, przy drodze krajowej Nr 48. Ogólna powierzchnia gminy to około 87 km2. Łącznie w gminie zamieszkuje około 3,8 tysięcy ludzi.

Nazwa miejscowości pochodzi od jej położenia przy szlaku do Lwowa - ku Lwowi (Klwów). 
	Historia dawnego miasta Klwowa sięga XV wieku. Gród założony został w roku 1413 na mocy przywileju Króla Władysława Jagiełły. Miasto nabyło prawo do organizowania tygodniowych targów oraz dwóch jarmarków w roku. O tym, że miasto rozwijało się pomyślnie świadczą kolejne przywileje nadawane przez następnych władców. Przywilej od Kazimierza Jagiellończyka z II połowy XV wieku i od Jana III Sobieskiego z II połowy XVII wieku pozwoliły zwiększyć ilość jarmarków najpierw do trzech, a potem do czterech w roku. Od 1743 roku wyrabiano w Klwowie piwo. Inną specjalnością było szycie kożuchów. Od XV wieku Klwów stanowił własność rodziny Świdzińskich.

Gmina Klwów sąsiaduje z gminą Odrzywół, Rusinów, Potworów, Nowe Miasto nad Pilicą i Wyśmierzyce. Na terenie gminy znajduje się 17 miejscowości zgrupowanych w 16 sołectwach.

Tabela 1. Liczba mieszkańców w Gminie Klwów

| Liczba mieszkańców całej gminy [w tyś. osób] | Liczba mieszkańców Klwowa [w tyś. osób] | Liczba mieszkańców pozostałych wsi [w tyś. osób] |
| --- | --- | --- |
| 3,699 | 0,519 | 3,180 |

Tabela 2. Liczba mieszkańców w poszczególnych sołectwach Gminy Klwów

| Sołectwa na terenie gminy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Miejscowość | Liczba mieszkańców |
| 1 | Borowa Wola | 154 |
| 2 | Brzeski | 157 |
| 3 | Drążno | 271 |
| 4 | Głuszyna | 378 |
| 5 | Kadź | 193 |
| 6 | Klwów | 519 |
| 7 | Kłudno | 354 |
| 8 | Ligęzów | 42 |
| 9 | Nowy Świat | 41 |
| 10 | Podczasza Wola | 253 |
| 11 | Przystałowice Duże | 224 |
| 12 | Przystałowice Duże-Kolonia | 189 |
| 13 | Sady-Kolonia | 175 |
| 14 | Sulgostów | 260 |
| 15 | Ulów | 334 |
| 16 | Ulów-Kolonia | 155 |
|  | Ogółem | 3699 |

Źródło: Dane Urzędu Gminy w Klwowie

Gmina Klwów posiada dogodne połączenia komunikacyjne na trasie Radom -              - Tomaszów Mazowiecki. Miejscowość Klwów oddalona jest od Radomia o 35 km.

Obszar gminy Klwów jest charakterystyczny dla tej części województwa mazowieckiego, określanego jako Ziemia Radomska, posiada rolniczo-leśny charakter. Gmina jest gminą rolniczą nastawioną na uprawę podstawowych zbóż i ziemniaków. Oprócz uprawy zbóż mieszkańcy zajmują się produkcją owoców i warzyw. Znajdujące się tutaj tunele foliowe wchodzą w skład największego w Polsce zagłębia paprykowego, obejmującego swoim zasięgiem gminy Potworów i Rusinów, wchodzące w skład powiatu przysuskiego oraz sąsiednie gminy powiatu radomskiego i białobrzeskiego.

Piękne krajobrazy, bogata roślinność, duże kompleksy leśne, zbiorniki wodne bogate w zwierzynę i ptactwo sprzyjają wypoczynkowi.

Atrakcją Klwowa jest Park Wiejski oraz Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Rzeki Drzewiczki. Z czasów świetności pozostał: kościół parafialny p.w. św. Macieja zbudowany               u progu istnienia miasta w XV w. w stylu gotyckim, murowany z cegły i kamienia, odrestaurowany w 1868 r. po raz pierwszy i po zniszczeniach spowodowanych I wojną światową po raz drugi w latach 1926-1931 dzięki wysiłkowi parafian i staraniom ks. Wincentego Wróbla.

Na terenie gminy Klwów zachowane zostało wczesnośredniowieczne grodzisko: obiekt dwufazowy: I faza - niewielki gródek (datowany na XIII w.); II faza - dwór obronny powstały na przełomie XVI i XVII w. W miejscowości Klwów – Brzeski znajduje się osada                   i cmentarzysko datowane na I-III w n.e. - na cmentarzysku odkryto groby, fragmenty bruku kamiennego; w osadzie - pozostałości 2 pieców oraz jam gospodarczych typu mieszkalnego.

Teren gminy jest atrakcyjny dla rozwoju turystyki i agroturystyki dzięki pewnej ilości lasów, czystemu środowisku, niepowtarzalnym walorom krajobrazowym i przyrodniczo-historycznym. Istnieje też baza gastronomiczna. W miejscowości Klwów jest to Bar Restauracyjny w rynku.

Gmina Klwów spełnia wszystkie kryteria formalne i merytoryczne wymagane przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Tabela 3. Wymagane kryteria

| Lp. | Kryterium |
| --- | --- |
| 1 | Miejscowość, w której realizowany będzie projekt liczy nie więcej niż 5 tyś. mieszkańców |
| 2 | Miejscowość, w której realizowany będzie projekt należy do gmin wiejskich |
| 3 | Planowane zadania inwestycyjne są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |
| 4 | Planowana inwestycja realizowana będzie na terenie lub w obiektach należących do samorządu terytorialnego |
| 5 | Planowany projekt nie ma charakteru komercyjnego |
| 6 | Dochód podatkowy gminy, w której planowane jest przedsięwzięcie, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, kształtuje się na poziomie powyżej 75% średniej Krajowej i nie więcej niż 100% średniej Krajowej, |
| 7 | Atrakcyjność turystyczna gminy: - gmina położona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu |
| 8 | Kryterium atrakcyjności kulturowej: Na terenie gminy znajdują się: - w Klwowie - mogiły żołnierzy z września 1939 roku, - w Klwowie - pomnik poległych pod Odrzywołem, - w Klwowie - kościół parafialny, - w Sadach Kolonii - kościół parafialny; - w Sadach Kolonii - mogiły żołnierzy z września 1939 roku obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków /przez obiekty wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków należy rozumieć zabytki nieruchome wymienione w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz.1568 z późn. zm.)/ |

Wszystkie działania opisane w Planie Odnowy Miejscowości są zgodne z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy.

## Charakterystyka miejscowości

Przystałowice Duże położone są w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego w południowej części gminy Klwów, są jednocześnie siedzibą sołectwa. Geograficznie jest to obszar południowego Mazowsza. Miejscowość usytuowana jest przy zbiegu dróg wojewódzkich: Przystałowice Duże – Potworów oraz Klwów – Przysucha.

Większość gleb położonych jest zatem w pobliżu dróg o znacznym natężeniu ruchu,   co powoduje ich skażenie związkami ołowiu występującymi z uwagi na spaliny samochodowe. Gleby są niezbyt dobrej jakości, ale o niewielkim zakwaszeniu – pH jest                        w granicach 6,0 – 6,5. Poziom występujących w nich azotanów jest w granicach normy.

Na terenie miejscowości Przystałowice Duże brak jest udokumentowanych złóż kopalin. Występujące wody powierzchniowe to staw usytuowany w pobliżu drogi wojewódzkiej nr 727 Klwów – Przysucha. Wody zawierają dużo zanieczyszczeń w postaci azotanów i azotynów.

Położenie przy ruchliwej drodze łączącej Klwów z Przysuchą, działalność małych lokalnych zakładów produkcyjnych, brak większych obszarów leśnych oraz emisja dwutlenku siarki z domowych palenisk mają wydatny wpływ na niezbyt czyste powietrze.

Szatę roślinną stanowią zadrzewienia śródpolne składają się głównie z zarośli tarniny, dzikiej róży, jeżyny i derenia oraz zadrzewienia przydrożne (towarzyszące ciągom komunikacyjnym) w postaci lip i wierzb. Poza tym dominuje uprawa zbóż, uprawa warzyw pod osłonami oraz chów zwierząt, głównie bydła mlecznego. Zwierzyna dzika to głównie ptaki śpiewające. Na terenie miejscowości brak jest pomników przyrody.

Tabela 4. Dane dotyczące miejscowości Przystałowice Duże

| Wyszczególnienie | Przystałowice Duże |
| --- | --- |
| Liczba ludności [osób] | 224 |
| Powierzchnia [ha] | 498,75 |
| Powierzchnia gruntów ornych [ha] | 355,92 |
| Tereny zabudowane [ha] | 11,38 |

Tabela 5. Poziom wykształcenia bezrobotnych

| Wykształcenie |  | Przystałowice Duże |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gimnazjalne i poniżej |  | 20 |  |  |  |
| zasadnicze zawodowe |  | 25 |  |  |  |
| policealne i średnie zawodowe |  | 6 |  |  |  |
| średnie ogólnokształcące |  | 4 |  |  |  |
| wyższe |  | 0 |  |  |  |
| Razem |  | 55 |  |  |  |
| Sołectwo | Ilość bezrobotnych |  | W tym kobiet | Pozostający bez pracy ponad rok | Wiek do 30 lat |
| Przystałowice Duże | 55 |  | 25 | 38 | 10 |

### . Inwentaryzacja zasobów

Elementy historyczne:

- układ przestrzenny wsi,

- tradycyjna zabudowa wiejska.

Brak obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.

Charakterystyka budownictwa:

Występuje budownictwo jednorodzinne, wolnostojące i zagrodowe w siedliskach rolniczych. Budynki usytuowane są głównie wzdłuż dróg przebiegających przez teren sołectwa i miejscowości.

### 1.2. Mocne i słabe strony

Poprzez analizę SWOT postarano się przeanalizować mocne i słabe strony miejscowości oraz jej szanse i zagrożenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagrożenia).

Tabela 6. Analiza SWOT

|  | Czynniki wewnętrzne |
| --- | --- |
| SILNE STRONY (S) | Zachowane elementy tradycyjnego układu przestrzennego |
|  | Hodowla bydła mlecznego |
|  | Lokalne zakłady produkcyjne |
|  | Położenie u zbiegu dróg wojewódzkich |
| SŁABE STRONY (W) | Brak chodników, istniejące wymagają modernizacji |
|  | Słaba infrastruktura techniczna |
|  | Brak sieci kanalizacji sanitarnej |
|  | Słabe zaplecze dla działalności rekreacyjno-sportowej |
|  | Mała ilość terenów zielonych |
|  | Niedostateczny rozwój turystyki |

|  | Czynniki zewnętrzne |
| --- | --- |
| SZANSE (O) | Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw |
|  | Poprawa warunków pracy szkól i placówek kultury oraz rozwój edukacji pozaszkolnej |
|  | Możliwość skorzystania ze środków z Unii Europejskiej |
|  | Promocja gminy Klwów |
|  | Stabilizacja ekonomiczna kraju |
| ZAGROŻENIA (T) | Polityka gospodarcza i podatkowa państwa |
|  | Brak możliwości finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i programów rozwojowych |
|  | Niewłaściwa polityka rolna |
|  | Zbyt wolny rozwój terenów wiejskich |
|  | Wypływ kapitału (finanse, kadra) |

### 1.3. Planowane kierunki rozwoju

Tabela 7. Diagnoza aktualnej sytuacji i wizja stanu docelowego

| DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI |  | WIZJA STANU DOCELOWEGO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Co ją wyróżnia? | tradycyjna zabudowa, głównie jednorodzinna wzdłuż dróg, budynki szkoły, sklepu spożywczo-przemysłowego, sklepu ogrodniczego, punktu skupu owoców i warzyw, zakładu stolarskiego, remiza ochotniczej straży pożarnej, mała ilość terenów zielonych | Co ma ją wyróżniać? | rozwinięta sfera produkcyjno-usługowa, centrum kulturalne wsi, utrzymane obiekty mieszkalne, produkcyjne i usługowe |
| Jakie pełni funkcje? | mieszkaniowo-gospodarcze, rolnicze, produkcyjno-usługowe, edukacyjne | Jakie ma pełnić funkcje? | mieszkaniowo- gospodarcze, produkcyjno-usługowe, edukacyjne, kulturalne, rolnicze |
| Kim są mieszkańcy? | rolnicy, rzemieślnicy, handlowcy dzieci, młodzież | Kim mają być mieszkańcy? | wykształceni, aktywni zawodowo i społecznie mieszkańcy różnych grup zawodowych, aktywna młodzież |
| Co daje utrzymanie? | rolnictwo, handel, rzemiosło, praca w sferze produkcyjno-usługowej, w sferze edukacji, emerytury, renty, pomoc społeczna, zasiłki dla bezrobotnych | Co ma dać utrzymanie? | rolnictwo, handel, praca w sferze produkcyjno – usługowej we wsi i poza wsią, w sferze edukacji, działalność gospodarcza |
| Jak zorganizowani są mieszkańcy? | Rada Sołecka | W jaki sposób ma być zorganizowana wieś i mieszkańcy? | stowarzyszenia kulturalne i turystyczne, Rada Sołecka |
| W jaki sposób rozwiązują problemy? | sporadyczne zebrania wiejskie, indywidualne interwencje u władz gminnych, w ramach pomocy sąsiedzkiej | W jaki sposób mają być rozwiązywane problemy? | okresowe spotkania i zebrania wiejskie, spotkania Rady Sołeckiej, spotkania z władzami gminy, zwiększenie przepływu informacji między mieszkańcami |
| Jaki wygląda nasza wieś? | historyczny układ przestrzenny tradycyjnej zabudowy | Jak ma wyglądać nasza wieś? | zmodernizowane oświetlenie ulic, estetyczne zagospodarowanie posesji, utrzymanie historycznego układu przestrzennego zabudowy |
| Jakie są powiązania komunikacyjne? | droga wojewódzka nr 727 Klwów - – Przysucha 10,5 km, droga wojewódzka nr 729 Przystałowice Duże - Potworów 1,1 km, droga gminna nr 3438004 Przystałowice Duże - Bąków 1,3 km gruntowa, droga gminna nr 3438005 Przystałowice Duże – Sulgostów 4,3 km gruntowa Połączenia autobusowe: Potworów – Radom przez Przysuchę brak komunikacji kolejowej | Jakie mają być powiązania komunikacyjne? | regularne połączenia komunikacyjne do Radomia, Tomaszowa, Przysuchy a także do każdej miejscowości gminy |
| Co proponujemy dzieciom i młodzieży? | sport, rekreacja, rozrywka proponowana przez szkołę | Co zaproponujemy dzieciom i młodzieży? | zajęcia sportowe, rozrywki organizowane przez szkołę oraz stowarzyszenia, plac zabaw, świetlicę wiejską |

## Opis planowanych przedsięwzięć

Sporządzona analiza SWOT pozwoliła określić obszary działań. Wyłonione problemy zostały ujęte w poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji.

Realizacja celu strategicznego wymaga wyznaczenia głównych obszarów działań, na jakich należy skupić się na przestrzeni najbliższych lat, aby móc osiągnąć zharmonizowany rozwój. Przedstawione poniżej obszary bazują przede wszystkim na szansach gminy, jak również na neutralizowaniu słabych stron:

  - Rozbudowa infrastruktury.

  - Stworzenie warunków do rozwoju turystyki.

  - Rozwój sfery społecznej.

  - Rozwój terenów wiejskich.

Każdemu z obszarów działań przyporządkowane są projekty określone tak, aby ich realizacja przyczyniała się w sposób bezpośredni lub pośredni do poprawy sytuacji w danym obszarze działań.

Tabela 8. Planowane przedsięwzięcia

| Zadania do wykonania w ramach projektu | Planowany termin rozpoczęcia | Planowany termin zakończenia | Przewidziany koszt realizacji zadania | Przewidziany koszt kwalifikowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przystałowice Duże |  |  |  |  |
| Budowa wiejskiego Domu Kultury wraz z strażnicą OSP | 2009 | 2010 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Modernizacja i uzupełnienie oświetlenia ulicznego | 2009 | 2009 | 50 000 | 50 000 |
| Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przystałowice Duże | 2013 | 2015 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| Modernizacja drogi wraz z budową chodników w miejscowości Przystałowice | 2011 | 2012 | 800 000 | 800 000 |
| Budowa placu zabaw dla dzieci | 2011 | 2011 | 35 000 | 35 000 |
| RAZEM |  |  | 4 885 000 | 4 885 000 |

# ZARZĄDZANIE I KOORDYNACJA

Zarządzaniem i koordynacją powyższych zadań zajmować się będą sołtysi poszczególnych sołectw, wybrani przez demokratyczne wybory odbywające się na zebraniach wiejskich.

| Sołectwo | Skład Rady Sołeckiej | Przewodniczący Rady Sołeckiej | Sołtys | Data zebrania wiejskiego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przystałowice Duże | Waldemar Myziak Grzegorz Fila Jerzy Neska Jan Firlej | Janina Nowakowska | Janina Nowakowska | 11.02.2007r. |